ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 1999 г. N 76

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МДС 81-4.99)

Во исполнение решения коллегии от 27.01.99 N 1 Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2000 года "Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве", разработанные Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве с участием специалистов региональных центров по ценообразованию в строительстве, подрядных организаций, служб заказчика - застройщика, ведущих проектных организаций строительного комплекса, рассмотренные и одобренные Рабочей группой по разработке документов по ценообразованию в строительстве при Госстрое России.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2000 года "Методические рекомендации по расчету величины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции", введенные в действие письмом Минстроя России от 30.10.92 N БФ-907/12, "Методические рекомендации о порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве", введенные в действие письмом Госстроя России от 18.10.93 N 12-248, изменения и дополнения к ним, введенные в действие письмом Минстроя России от 13.11.96 N ВБ-26/12-368.

Первый заместитель Председателя

С.И.КРУГЛИК

Утверждены

Постановлением Госстроя России

от 17.12.99 N 76

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

МДС 81-4.99

Методические указания предназначены для широкого круга специалистов, занимающихся разработкой сметной документации для строительства и вопросами сметного нормирования и ценообразования в строительстве.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве Госстроя России (руководитель - В.А. Степанов, ответственный исполнитель - Г.П. Шпунт, исполнители - Г.А. Шанин, А.В. Белов).

РАССМОТРЕНЫ на заседании Межведомственной комиссии (Рабочей группы) при Госстрое России по разработке документов по ценообразованию в строительстве.

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве Госстроя России.

ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.01.2000 Постановлением Госстроя России от 17.12.99 N 76.

ВЗАМЕН: Методических рекомендаций по расчету величины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции и Методических рекомендаций о порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве с изменениями и дополнениями к ним (письма Минстроя России от 30.10.92 N БФ-907/12 и от 13.11.96 N ВБ-26/12-368, письмо Госстроя России от 18.10.93 N 12-248).

Введение

Настоящие Методические указания определяют порядок расчета величины накладных расходов при исчислении сметной стоимости строительной продукции.

Положения, приведенные в Методических указаниях, обязательны для всех предприятий и организаций независимо от принадлежности и форм собственности, осуществляющих капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, Методические указания носят рекомендательный характер.

Методические указания содержат основные сведения о системе норм накладных расходов, сложившейся в Российской Федерации в условиях развивающихся рыночных отношений.

Методические указания имеют в своем составе общие положения по определению величины накладных расходов в строительстве, расчету индивидуальных норм и применению нормативов накладных расходов.

Положения настоящего документа распространяются также на объекты капитального ремонта зданий и сооружений всех отраслей народного хозяйства с учетом особенностей, отраженных в соответствующих методических документах Госстроя России.

Замечания и предложения по дальнейшему совершенствованию Методических указаний направлять по адресу:

117987, г. Москва, ГСП-1, ул. Строителей, 8, корп. 2, Управление ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве Госстроя России.

1. Общие положения

1.1. Методические указания предназначены для определения величины накладных расходов:

- заказчиками при составлении инвесторских смет, используемых для предварительной оценки стоимости объектов строительства, подготовки торгов и для переговоров с подрядчиком;

- подрядными организациями для расчетов за выполненные работы с учетом структуры, особенностей управления и обслуживания строительного производства.

1.2. Накладные расходы, как часть сметной себестоимости строительно - монтажных работ, представляют собой совокупность затрат, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием.

1.3. Для определения стоимости строительства на различных стадиях инвестиционного процесса следует использовать систему норм накладных расходов, которые по своему функциональному назначению и масштабу применения подразделяются на следующие виды:

- укрупненные нормативы по основным видам строительства;

- нормативы по видам строительных и монтажных работ;

- индивидуальные нормы для конкретной строительно - монтажной или ремонтно - строительной организации;

- предельные нормы накладных расходов на строительные, монтажные, специальные строительные работы, предназначенные для определения стоимости работ в базисном уровне цен.

1.4. Накладные расходы нормируются косвенным способом в процентах от выбранной базы исчисления:

- средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат;

- сметной стоимости прямых затрат в базисном уровне сметных норм и цен.

Порядок определения размера средств на оплату труда рабочих приведен в прил. 1.

2. Организация разработки нормативов накладных расходов

2.1. Общее методическое руководство разработкой нормативов накладных расходов осуществляет Управление ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве Госстроя России (далее - Управление ценообразования).

2.2. Разработка укрупненных нормативов по основным видам строительства и нормативов по видам строительных и монтажных работ производится организациями - разработчиками, определяемыми Управлением ценообразования.

Разработанные проекты нормативов накладных расходов рассматриваются Межведомственной комиссией (Рабочей группой) по разработке документов по ценообразованию в строительстве (МВК) Госстроя России.

С учетом результатов рассмотрения на МВК организации - разработчики вносят в проекты нормативов соответствующие коррективы.

Откорректированные нормативы передаются в Управление ценообразования, которое после окончательной экспертизы представляет их на утверждение в установленном порядке.

2.3. Разработка индивидуальных норм для конкретных строительно - монтажных или ремонтно - строительных организаций осуществляется подрядными организациями (корпорациями, акционерными обществами, концернами, объединениями и др.) или региональными центрами по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) на основе заключенных с подрядными организациями договоров на выполнение указанных работ.

Разработанные проекты индивидуальных норм накладных расходов передаются подрядчиком заказчику для рассмотрения и проведения соответствующей экспертизы.

На основе экспертных заключений организации - разработчики вносят соответствующие коррективы в проекты индивидуальных норм накладных расходов и передают заказчику для окончательного согласования.

3. Порядок разработки нормативов накладных расходов

3.1. Укрупненные нормативы по основным видам строительства определяются на основе анализа данных федерального государственного статистического наблюдения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в целом по отрасли и структуры выполненных подрядных работ по основным видам строительства.

Система указанных нормативов состоит из 9 видов и приведена в прил. 2.

Укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам строительства целесообразно использовать для разработки инвесторских смет и на стадии подготовки тендерной документации при проведении подрядных торгов.

3.2. Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ определяются на основе анализа данных федерального государственного статистического наблюдения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по специализированным организациям - представителям, в объеме работ которых удельный вес данного вида работ составляет не менее 70%, с учетом структуры сметных прямых затрат в сметной стоимости строительных, монтажных и специальных строительных работ.

Система указанных нормативов состоит из 47 видов и приведена в прил. 3.

Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ следует применять на стадии разработки рабочей проектно - сметной документации, а также при расчетах за выполненные работы.

3.3. Нормативы накладных расходов по видам строительства, строительных и монтажных работ разработаны без учета районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним. Порядок расчета величины накладных расходов в указанных районах приведен в Методических указаниях по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (МДС 81-5.99), утвержденных Постановлением Госстроя России от 17.12.99 N 78.

3.4. Укрупненные нормативы накладных расходов по видам строительства и нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ могут корректироваться Госстроем России в связи с изданием новых законодательных и нормативных актов, а также по результатам наблюдений и анализа фактических затрат по накладным расходам строительных организаций.

Внесение изменений и дополнений другими инстанциями в утвержденные Госстроем России нормативы накладных расходов не допускается.

3.5. Индивидуальные нормы накладных расходов подрядных организаций определяются на основе расчетных затрат, необходимых для управления, организации и обслуживания процесса производства строительных работ, и должны учитывать реальные условия конкретного строительства, отличающиеся от усредненных, предусмотренных в укрупненных нормативах накладных расходов.

3.6. Расчет индивидуальных норм накладных расходов целесообразно осуществлять методом постатейного калькулирования, предусматривающим расчет массы накладных расходов для конкретных подрядных организаций расчетно - аналитическим методом по статьям затрат с отнесением ее к фонду оплаты труда рабочих - строителей и механизаторов.

Перечень статей затрат накладных расходов в строительстве приведен в прил. 4.

Из предусмотренных в указанном Перечне пяти разделов в расчете нормы накладных расходов не учитываются статьи затрат V раздела "Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные расходы".

К ним относятся:

- пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм, выплачиваемые работникам на основании судебных решений;

- налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством порядком (за исключением отчислений на социальные нужды);

- затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, средств транспорта (водного, воздушного, наземного), имущества гражданской ответственности организаций - источников повышенной опасности, гражданской ответственности перевозчиков, профессиональной ответственности, по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней, а также медицинскому страхованию;

- отчисления в резерв на возведение временных (титульных) зданий (сооружений) в тех случаях, когда средства на их возведение предусмотрены в свободной (договорной) цене строительства;

- затраты по перевозке работников, проживающих от места работы на расстоянии более 3 километров, к месту работы и обратно автомобильным транспортом (собственным или арендованным), если коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить их перевозку и нет возможности организовать перевозку путем организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта; дополнительные затраты, связанные с привлечением на договорной основе с местными органами исполнительной власти средств строительной организации для покрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного, городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм, определенных исходя из действующих тарифов на соответствующие виды транспорта;

- дополнительные затраты, связанные с осуществлением подрядных работ вахтовым методом;

- затраты на перебазирование строительных организаций и их подразделений на другие стройки;

- предусмотренные законодательством Российской Федерации затраты, связанные с набором рабочей силы, включая оплату выпускникам средних профессионально - технических училищ и молодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное учебное заведение, проезда к месту работы, а также отпуска перед началом работы;

- дополнительные расходы, связанные с использованием на строительстве объектов студенческих отрядов, военно - строительных частей и других контингентов (производимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);

- расходы на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (по борьбе с радиоактивностью, силикозом, малярией, гнусом, энцефалитным клещом и др.);

- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ. Для целей налогообложения указанные затраты принимаются в размерах, установленных законодательством Российской Федерации;

- текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), очисткой сточных вод и другими видами текущих природоохранных затрат;

- другие расходы, возмещаемые заказчиками в соответствии с действующими постановлениями и положениями.

Указанные затраты в бухгалтерской отчетности относятся на статью "Накладные расходы", а в сметной документации включаются в главу 8 "Временные здания и сооружения" и главу 9 "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства.

3.7. Постатейное калькулирование затрат при расчете индивидуальной нормы накладных расходов следует осуществлять:

- по нормируемым статьям затрат - на основе действующих законодательных и нормативных документов, регламентирующих их величину;

- по ненормируемым статьям затрат - в соответствии с данными бухгалтерского учета подрядных организаций.

Порядок определения величины накладных расходов по статьям затрат подрядной организации приведен в прил. 5.

3.8. При расчете индивидуальной нормы накладных расходов необходимо проводить анализ годовых данных федерального государственного статистического наблюдения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по форме 5-з, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 10.11.98 N 110.

3.9. Для экспертной оценки расходов по статьям накладных расходов рекомендуется использовать данные о постатейной структуре накладных расходов по элементам, а также о среднеотраслевой структуре накладных расходов, приведенные в прил. 6 и 7. Указанные данные носят справочный характер и не могут использоваться для расчета индивидуальной нормы накладных расходов.

3.10. При расчете индивидуальной нормы накладных расходов не должны учитываться накладные (цеховые) расходы подсобных, вспомогательных производств, обслуживающих и прочих хозяйств, находящихся на самостоятельном (отдельном) балансе или в составе подразделений подрядных организаций.

Указанные расходы относятся на себестоимость продукции или услуги этих хозяйств.

3.11. При разработке индивидуальных норм накладных расходов необходимо учитывать, что в соответствии с положениями о взаимоотношениях организаций генерального подрядчика с субподрядчиком, предусмотренных заключенным между ними договором на строительство, субподрядчик перечисляет за счет накладных расходов плату генподрядчику на покрытие следующих расходов:

административно - хозяйственных, связанных с обеспечением технической документацией и координацией работ, приемкой и сдачей работ, материально - техническим снабжением, обеспечением пожарно - сторожевой охраной, техники безопасности, временными (нетитульными) зданиями и сооружениями и др. При этом сумму отчислений субподрядчик относит на указанные статьи накладных расходов, а генподрядчик соответственно уменьшает расходы по аналогичным статьям.

4. Применение нормативов накладных расходов

при составлении сметной документации

на строительство объектов

4.1. При составлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы начисление накладных расходов производится в конце расчета (сметы) - за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам - в конце каждого раздела и в целом по сметному расчету (смете).

4.2. Порядок применения нормативов накладных расходов в сметах зависит от метода определения сметной стоимости строительно - монтажных работ и стадийности проектной документации.

4.3. При применении ресурсного метода, когда в процессе составления локальных сметных расчетов (смет) средства на оплату труда рабочих определены в текущем уровне цен, величина накладных расходов может быть определена по формуле:

на стадии проекта:

З х Нс

Н = ------             (1)

100

на стадии рабочей документации:

З х Нn

Н = ------             (2)

100

n

SUM З х Hpi

i=1

Н = ------------      (3)

100

где Н - величина накладных расходов, руб. или тыс. руб.;

З - величина средств на оплату труда рабочих - строителей и механизаторов, учитываемая в составе прямых затрат локального сметного расчета (сметы), руб. или тыс. руб.;

Нс - укрупненный норматив накладных расходов по видам строительства, приведенный в прил. 2 (в процентах);

Нn - индивидуальная норма накладных расходов для подрядной организации (в процентах);

Нрi - норматив накладных расходов по i-тому виду строительных и монтажных работ, приведенных в прил. 3 (в процентах).

4.4. При применении базисно - индексного метода, когда расчет средств на оплату труда рабочих производится на основе сметной величины основной заработной платы, учтенной в сметно - нормативной базе, действовавшей по состоянию на 01.01.91, могут быть применены следующие формулы:

на стадии проекта:

(Зс + Зм) х Иот х Нс

Н = --------------------       (4)

100

на стадии рабочей документации:

(Зс + Зм) х Иот х Нn

Н = ---------------------      (5)

100

Иот  n

Н = --- SUM (Зci + Змi) х Hpi (6)

100 i=1

где Зс и Зм - суммарная по объекту сметная величина основной заработной платы рабочих - строителей и механизаторов в уровне сметных норм и цен, введенных с 01.01.91 (или в уровне сметных норм и цен, введенных с 01.01.84 с повышающим коэффициентом 1,25), руб.;

Иот - индекс текущего уровня средств на оплату труда в строительстве по отношению к уровню сметной заработной платы рабочих, учтенной сметными нормами и ценами с 01.01.91;

3ci и Змi - суммарные по i-тому виду работ сметные величины основной заработной платы рабочих - строителей и механизаторов в уровне сметных цен с 01.01.91, руб.;

n - общее количество видов работ по данному объекту.

4.5. Для определения стоимости строительства (капитального ремонта) в базисном уровне цен в локальных сметных расчетах (сметах) могут применяться предельные нормы накладных расходов на строительные (ремонтно - строительные) работы, установленные для применения с 01.01.91 соответствующими министерствами и ведомствами для подведомственных организаций.

При использовании сметно - нормативной базы, введенной в действие с 01.01.84, в локальных сметах могут применяться предельные нормы накладных расходов, утвержденные министерствами и ведомствами для применения с 01.01.84.

Для вновь образованных организаций в базисной стоимости работ следует использовать предельную норму накладных расходов в размере 14,2% от сметных прямых затрат.

4.6. При составлении сметной документации на строительство объектов, когда неизвестна субподрядная организация, выполняющая отдельные виды строительных работ, рекомендуется сметную стоимость таких работ определять с применением нормы накладных расходов для генеральной подрядной организации. При расчетах генподрядчика с субподрядчиком за выполненные работы применяется норма накладных расходов субподрядчика.

4.7. Для определения стоимости строительных работ, выполняемых индивидуальными предпринимателями (физическими лицами) по договорам бытового или строительного подряда, величину накладных расходов рекомендуется рассчитывать на основе индивидуальной нормы путем калькулирования по статьям затрат, принимая для расчета только те статьи затрат и расходов, которые соответствуют фактическим условиям выполнения работ по бытовому или строительному подряду.

При этом индивидуальная норма не должна превышать 50% от фактической величины средств на оплату труда рабочих - строителей и механизаторов.

5. Учет накладных расходов

5.1. Бухгалтерский учет по накладным расходам ведется строительными организациями в соответствии с принципами, установленными бухгалтерским стандартом учета затрат и доходов, связанных со строительством.

Учет затрат по накладным расходам осуществляется на основе первичной учетной документации (платежные требования, накладные, выписки банков, расчетные ведомости, наряды, акты, авансовые расчеты и др.), оформленной в порядке, установленном соответствующими нормативными актами.

5.3. Учет накладных расходов ведется в журнале - ордере N 10-с по счету 26 "Общехозяйственные (накладные) расходы" раздельно по накладным расходам, относящимся к основному производству, и по расходам, относящимся к вспомогательным производствам. Накладные расходы, связанные с содержанием непроизводственной сферы, учитываются непосредственно на счете 29 "Обслуживающие производства и хозяйства".

5.4. Накладные расходы основного производства в строительных организациях ежемесячно пропорционально прямым затратам относятся к затратам по производству строительных работ, отражаемым на счете 20 "Основное производство", а также учитываемым на счете 30 "Некапитальные работы" (кроме затрат по возведению временных нетитульных сооружений).

Накладные расходы основного производства в трестах (структурных подразделениях) механизации ежемесячно распределяются пропорционально прямым затратам на счета учета строительных работ, выполненных для заказчиков по договорам подряда, и работ по эксплуатации строительных машин и механизмов, оказанных в качестве услуг.

5.5. Отдельные виды расходов, включаемых в накладные расходы в пределах установленных норм, рассчитываемых от объемных показателей (на представительские расходы, рекламу, повышение квалификации), определяются в установленном порядке в целом по строительной организации с последующим распределением лимита по структурным подразделениям.

Приложение 1

ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОЧИХ

Для определения размера средств на оплату труда рабочих в сметах и договорных ценах на строительство может использоваться один из следующих методов.

1. При применении ресурсного метода, когда в процессе составления локальных сметных расчетов (смет) размер средств на оплату труда в текущем (прогнозном) уровне цен требуется определить на основе показателей трудоемкости работ, выраженных в чел.-ч, используется следующая формула:

мес.

З

факт.

З = Т х ------           (1)

t

где З - расчетная величина средств на оплату труда рабочих в текущем (прогнозном) уровне цен по объекту (части его), учитываемая в составе прямых затрат локального ресурсного сметного расчета (сметы), руб. или тыс. руб.;

Т - трудоемкость работ (затраты труда рабочих - строителей и механизаторов), которая определяется по нормам, применяемым в подрядной организации, по объекту (его части), чел.-ч;

мес.

З      -   фактическая  (на  момент  расчета),    по    данным

факт.

статистической отчетности, или прогнозируемая (договорная) на будущий период среднемесячная оплата труда одного рабочего (строителя и механизатора) в подрядной организации, по составу соответствующая Положению, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.92 N 552, изменениям и дополнениям к нему, внесенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.95 N 661, а также разработанным на их основе "Типовым методическим рекомендациям по планированию и учету себестоимости строительных работ", утвержденным Минстроем России 04.12.95 N БЕ-11-260/7;

КонсультантПлюс: примечание.

Положение о составе затрат, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.08.1992 N 552, утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 20.02.2002 N 121.

t - среднемесячное количество часов, фактически отработанное одним рабочим в конкретной организации, не превышающее нормативной величины, устанавливаемой Минтрудом России, (ч/мес.).

Указанную формулу можно использовать также при определении стоимости строительства базисно - индексным и другими методами.

2. При использовании сметной величины заработной платы рабочих, учтенной в СНиР-91 (или ЕРЕР-84 с повышающим коэффициентом 1,25), для определения размера средств на оплату труда рабочих, может быть применена следующая формула:

З = (Зс + Зм) х Иот     (2)

где Зс и Зм - суммарная по объекту (части его) величина основной заработной платы соответственно рабочих - строителей и механизаторов в уровне сметных норм и цен, введенных в действие с 01.01.91 (или с 01.01.84 с повышающим коэффициентом 1,25), руб. или тыс. руб.;

Иот - индекс текущего (прогнозного) уровня средств на оплату труда в строительстве, который определяется как отношение среднемесячной фактической оплаты труда одного рабочего (З мес./факт.) к месячной тарифной ставке рабочего среднего разряда, учтенной в сметно - нормативной базе, действовавшей на 01.01.91.

3. При применении метода определения в составе прямых затрат размера средств на оплату труда по видам и комплексам работ, конструктивным элементам и объекту в целом на основе тарифных ставок, устанавливаемых отраслевыми тарифными соглашениями по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации, может применяться следующая формула:

С1 х Кm х (1 + SUMKi) х Кp х Кn + ПВ

З = Т х  ------------------------------------    (3)

tp

где Т - затраты труда рабочих на выполнение конкретных объемов работ по их видам, комплексам, конструктивным элементам или по объекту в целом, чел.-ч;

С1 - месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда при работе в нормальных условиях труда, предусмотренная в отраслевых тарифных соглашениях, руб.;

Km - тарифный коэффициент соответствующего разряда работ, принимаемый по действующей тарифной сетке;

Кi - коэффициенты, учитывающие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда (0,12 и 0,24 соответственно), на работах по реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий (от 0,10 до 0,25), за разъездной и подвижной характер работ (0,15 - 0,20 и 0,30 - 0,40 соответственно), надбавки за профмастерство, расширение зон обслуживания, выполнение особо важных заданий (0,16 - 0,24) и другие;

Кр - районный коэффициент к заработной плате, устанавливаемый директивными органами;

Кn - коэффициент, учитывающий премиальные выплаты, производимые по действующим в организации системам и формам премирования, определяемый по сложившемуся уровню и принимаемый в договоре подряда по соглашению сторон;

ПВ - прочие выплаты, производимые за счет средств на оплату труда, включаемых в прямые затраты в соответствии с Типовыми методическими рекомендациями по планированию и учету себестоимости строительных работ (от 04.12.95 N БЕ-11-260/7), (руб./мес.);

tp - расчетное число часов работы одного рабочего в месяц (не менее фактического и не более нормативного), ч.

Примечания. 1. Коэффициент Кр не применяется в случаях, когда тарифные ставки и оклады в организации установлены с учетом районного коэффициента.

2. Коэффициенты Кn и ПВ могут определяться в зависимости от удельного веса в оплате труда рабочих на основе отчетных данных.

Приложение 2

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ

НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды строительства | Размер накладных расходов (в про- центах) от фонда оплаты труда ра- бочих - строи- телей и механи- заторов | Область применения |
| --- | --- | --- |
| Промышленное | 112 | Объекты производственного назначения для всех отраслей народного хозяйства, кроме объектов энергетического и сельскохозяйственного строительства |
| Жилищно - гражданское | 118 | Объекты жилищно - гражданского назначения для всех отраслей, кроме крупнопанельного и объемно - блочного жилищного строительства |
| Крупнопанель- ное и объемно - блочное жилищное | 180 | Комплекс строительных работ по возведению крупнопанельных и объемно - блочных жилых домов, кроме работ по нулевому циклу, встроенным и пристроенным помещениям, прокладки внешних коммуникаций, благоустройства, монтажных, электромонтажных, слаботочных и внутренних санитарно - технических работ |
| Сельскохо- зяйственное | 115 | Объекты сельского хозяйства производственного назначения, за исключением водохозяйственного строительства |
| Транспортное | 110 | Объекты железнодорожного, морского, речного, автомобильного и воздушного транспорта |
| Водохозяйст- венное | 106 | Объекты мелиорации, включая сельхозводоснабжение |
| Энергетичес- кое | 114 | ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и другие объекты |
| Прочие от- расли | 105 |  |
| Капитальный ремонт жилых и обществен- ных зданий | 95 |  |

Приложение 3

НОРМАТИВЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

+----------------------------------------------------------------+

¦ N ¦    Виды строительных и монтажных работ   ¦ В процентах от  ¦

¦п/п¦                                          ¦  фонда оплаты   ¦

¦   ¦                                          ¦ труда рабочих - ¦

¦   ¦                                          ¦  строителей и   ¦

¦   ¦                                          ¦  механизаторов  ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦ 1 ¦                    2                     ¦        3        ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦1  ¦Земляные работы, выполняемые:             ¦                 ¦

¦   ¦- механизированным способом               ¦        97       ¦

¦   ¦- с применением средств гидромеханизации  ¦        81       ¦

¦   ¦- культуртехнические работы               ¦        70       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦2  ¦Горновскрышные работы                     ¦       101       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦3  ¦Буровзрывные работы                       ¦       125       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦4  ¦Скважины на воду                          ¦       104       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦5  ¦Свайные работы                            ¦       115       ¦

¦   ¦Закрепление грунтов. Опускные колодцы     ¦        87       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦6  ¦Бетонные и    железобетонные    монолитные¦                 ¦

¦   ¦конструкции в строительстве:              ¦                 ¦

¦   ¦- промышленном                            ¦        98       ¦

¦   ¦- жилищно - гражданском                   ¦       105       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦7  ¦Бетонные и      железобетонные     сборные¦                 ¦

¦   ¦конструкции в строительстве:              ¦                 ¦

¦   ¦- промышленном                            ¦       125       ¦

¦   ¦- жилищно - гражданском                   ¦       140       ¦

¦   ¦- главных корпусов ТЭЦ                    ¦       140       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦8  ¦Конструкции из кирпича и блоков в зданиях:¦                 ¦

¦   ¦- промышленных                            ¦       112       ¦

¦   ¦- жилищно - гражданских                   ¦       118       ¦

¦   ¦- сельскохозяйственных                    ¦       115       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦9  ¦Металлические конструкции                 ¦        90       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦10 ¦Деревянные конструкции                    ¦       120       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦11 ¦Полы                                      ¦       123       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦12 ¦Кровли                                    ¦       119       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦13 ¦Защита строительных     конструкций      и¦        90       ¦

¦   ¦оборудования от коррозии                  ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦14 ¦Конструкции в сельском хозяйстве:         ¦                 ¦

¦   ¦- металлические                           ¦        90       ¦

¦   ¦- железобетонные                          ¦       135       ¦

¦   ¦- каркасно - обшивные                     ¦       105       ¦

¦   ¦- строительство теплиц                    ¦       106       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦15 ¦Отделочные работы                         ¦       105       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦16 ¦Сантехнические работы     -     внутренние¦       128       ¦

¦   ¦(трубопроводы, водопровод,    канализация,¦                 ¦

¦   ¦отопление, газоснабжение,   вентиляция   и¦                 ¦

¦   ¦кондиционирование воздуха)                ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦17 ¦Электроосвещение зданий                   ¦       108       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦18 ¦Наружные сети   водопровода,  канализации,¦       130       ¦

¦   ¦теплоснабжения, газопровода               ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦19 ¦Магистральные                 трубопроводы¦       120       ¦

¦   ¦газонефтепродуктов                        ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦20 ¦Теплоизоляционные работы                  ¦       100       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦21 ¦Автомобильные дороги                      ¦       133       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦22 ¦Железные дороги                           ¦       120       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦23 ¦Тоннели и метрополитены                   ¦       108       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦24 ¦Мосты и трубы                             ¦       109       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦25 ¦Аэродромы                                 ¦       115       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦26 ¦Трамвайные пути                           ¦       112       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦27 ¦Линии электропередач                      ¦       105       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦28 ¦Сооружения связи,      радиовещания      и¦                 ¦

¦   ¦телевидения:                              ¦                 ¦

¦   ¦- прокладка и монтаж сетей связи          ¦       110       ¦

¦   ¦- монтаж       радиотелевизионного       и¦       101       ¦

¦   ¦электронного оборудования                 ¦                 ¦

¦   ¦- прокладка и монтаж  междугородних  линий¦       133       ¦

¦   ¦связи                                     ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦29 ¦Горнопроходческие (подземные    горно    -¦                 ¦

¦   ¦капитальные) работы:                      ¦                 ¦

¦   ¦- в угольной промышленности               ¦       108       ¦

¦   ¦- в других отраслях                       ¦        95       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦30 ¦Земляные конструкции      гидротехнических¦        97       ¦

¦   ¦сооружений                                ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦31 ¦Бетонные и    железобетонные   конструкции¦       120       ¦

¦   ¦гидротехнических сооружений               ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦32 ¦Каменные конструкции      гидротехнических¦       115       ¦

¦   ¦сооружений                                ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦33 ¦Металлические конструкции гидротехнических¦        90       ¦

¦   ¦сооружений                                ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦34 ¦Деревянные конструкции    гидротехнических¦       118       ¦

¦   ¦сооружений                                ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦35 ¦Гидроизоляционные работы                 в¦       104       ¦

¦   ¦гидротехнических сооружениях              ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦36 ¦Берегоукрепительные работы                ¦        89       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦37 ¦Судовозные пути стапелей и слипов         ¦       107       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦38 ¦Подводностроительные (водолазные) работы  ¦       115       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦39 ¦Промышленные печи и трубы                 ¦       115       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦40 ¦Озеленение. Защитные       лесонасаждения.¦       129       ¦

¦   ¦Многолетние плодовые насаждения           ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦41 ¦Скважины на    нефть    (включая   морские¦       108       ¦

¦   ¦условия)                                  ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦42 ¦Скважины на газ (включая морские условия) ¦       108       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦43 ¦Монтаж оборудования                       ¦        90       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦44 ¦Монтаж оборудования       на       атомных¦       112       ¦

¦   ¦электростанциях                           ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦45 ¦Электромонтажные работы:                  ¦                 ¦

¦   ¦- на атомных электростанциях              ¦       115       ¦

¦   ¦- на других объектах                      ¦        95       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦46 ¦Устройство сигнализации,    централизации,¦        98       ¦

¦   ¦блокировки и связи на железных дорогах    ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦47 ¦Устройство средств  посадки  самолетов   и¦        95       ¦

¦   ¦систем управления  воздушным  движением на¦                 ¦

¦   ¦аэродромах                                ¦                 ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦48 ¦Пусконаладочные работы                    ¦        75       ¦

+---+------------------------------------------+-----------------¦

¦49 ¦Другие строительные работы                ¦       100       ¦

+----------------------------------------------------------------+

Примечание. При капитальном ремонте жилых и общественных зданий накладные расходы следует применять с коэффициентом 0,9.

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ

СТАТЕЙ ЗАТРАТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

I. Административно - хозяйственные расходы

1. Расходы на оплату труда административно - хозяйственного персонала:

работников аппарата управления (руководителей, специалистов и других работников, относящихся к служащим);

линейного персонала: старших производителей работ (начальников участков), производителей работ, мастеров строительных участков, участковых механиков;

рабочих, осуществляющих хозяйственное обслуживание работников аппарата управления (телефонистов, телеграфистов, радиооператоров, операторов связи, операторов электронно - вычислительных машин, дворников, уборщиц, гардеробщиков, курьеров).

2. Отчисления на социальные нужды (обязательные отчисления по установленным законодательством нормам: на государственное социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение и в государственный фонд занятости населения) от расходов на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала.

3. Почтово - телеграфные расходы, расходы на содержание и эксплуатацию телефонных станций, коммутаторов, телетайпов, установок диспетчерской, радио- и других видов связи, используемых для управления и числящихся на балансе организации, расходы на аренду указанных средств связи или на оплату соответствующих услуг, предоставляемых другими организациями.

4. Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники, которая используется для управления и числится на балансе организации, а также расходы на оплату соответствующих работ, выполняемых по договорам вычислительными центрами, машиносчетными станциями и бюро, не состоящими на балансе строительной организации.

5. Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной и другой оргтехники.

6. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых и используемых административно - хозяйственным персоналом (отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте), а также расходы, связанные с платой за землю.

7. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, отчетности и других документов, периодических изданий, необходимых для целей производства и управления им, на приобретение технической литературы, переплетные работы.

8. Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) основных фондов, используемых административно - хозяйственным персоналом.

9. Расходы, связанные со служебными разъездами работников административно - хозяйственного персонала в пределах пункта нахождения организации.

10. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта, числящегося на балансе строительной организации и обслуживающего работников аппарата управления этой организации, включая:

оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) работников, обслуживающих легковой автотранспорт;

стоимость горючего, смазочных и других материалов, износа и ремонта автомобильной резины, технического обслуживания автотранспорта;

расходы на содержание гаражей (энергоснабжение, водоснабжение, канализация и т.п.), арендную плату за гаражи и места стоянки автомобилей, амортизационные отчисления (износ) и расходы на все виды ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) автомобилей и зданий гаражей.

11. Расходы на наем служебных легковых автомобилей.

12. Затраты на компенсацию работникам административно - хозяйственного персонала строительной организации, производственная деятельность которых связана с необходимостью систематических служебных поездок, расходов по использованию для этих целей личного легкового транспорта.

13. Расходы, связанные с оплатой затрат по переезду работников административно - хозяйственного персонала, включая работников, обслуживающих служебный легковой автотранспорт, и оплатой им подъемных в соответствии с действующим законодательством о компенсациях и гарантиях при переводе, приеме вновь и направлении на работу в другие местности.

14. Расходы на служебные командировки, связанные с производственной деятельностью административно - хозяйственного персонала, включая работников, обслуживающих служебный легковой автотранспорт, исходя из норм, установленных законодательством.

15. Отчисления, производимые структурными подразделениями, не являющимися юридическими лицами, на содержание аппарата управления строительной организации.

16. Амортизационные отчисления (арендная плата) по основным фондам, предназначенным для обслуживания аппарата управления, износ и ремонт быстроизнашивающегося инвентаря и других малоценных предметов административно - управленческого назначения.

17. Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью организации, и расходы по проведению заседаний совета (правления) и ревизионной комиссии организации.

18. Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг.

19. Оплата услуг банка.

20. Другие административно - хозяйственные расходы (оплата услуг, осуществляемых сторонними организациями по управлению производством в тех случаях, когда штатным расписанием строительной организации не предусмотрены те или иные функциональные службы, и т.п.).

II. Расходы на обслуживание работников строительства

1. Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров.

2. Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда рабочих, занятых на строительных работах, а также эксплуатации строительных машин и механизмов и на некапитальных работах, производимых за счет накладных расходов.

3. Расходы по обеспечению санитарно - гигиенических и бытовых условий:

амортизационные отчисления (или арендная плата), затраты на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и на перемещение сборно - разборных и передвижных зданий санитарно - бытового назначения;

содержание санитарно - бытовых помещений: на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) уборщиц, дежурных слесарей, электриков и других категорий обслуживающего персонала, расходы на отопление, водоснабжение, канализацию, освещение, а также стоимость предметов гигиены, предусмотренных табелем для душевых и умывальников;

содержание помещений и инвентаря, предоставляемых бесплатно, как медицинским учреждениям для организации медпунктов непосредственно на строительной площадке или на территории строительной организации, так и предприятиям общественного питания (как состоящим, так и не состоящим на балансе строительной организации), обслуживающим трудовой коллектив, включая амортизационные отчисления (арендную плату), затраты на все виды ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт), расходы на освещение, отопление, водоснабжение, канализацию, электроснабжение, на топливо для приготовления пищи, а также расходы по доставке пищи на рабочее место;

затраты на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению работников строительной организации столовыми, буфетами, медпунктами, санитарно - бытовыми помещениями или долевое участие по их содержанию.

4. Расходы на охрану труда и технику безопасности:

износ и расходы по ремонту и стирке бесплатно выдаваемых спецодежды и защитных приспособлений;

стоимость бесплатно выдаваемых в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях нейтрализующих веществ, жиров, молока и др.;

затраты, связанные с приобретением аптечек и медикаментов;

затраты на приобретение необходимых справочников, плакатов и диапозитивов по технике безопасности, предупреждению несчастных случаев и заболеваний на строительстве, а также улучшению условий труда;

затраты по обучению рабочих безопасным методам работы и на оборудование кабинетов по технике безопасности;

прочие расходы, предусмотренные номенклатурой мероприятий по охране труда и технике безопасности, кроме расходов, имеющих характер капитальных вложений.

III. Расходы на организацию работ

на строительных площадках

1. Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и производственного инвентаря, используемых в производстве строительных работ и не относящихся к основным фондам.

2. Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств, к которым относятся:

приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров;

складские помещения и навесы при объекте строительства;

душевые, кубовые, неканализированные уборные и помещения для обогрева рабочих;

настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания;

сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности;

леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения, необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ;

временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 метров от периметров зданий или осей линейных сооружений);

расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданий вместо строительства указанных выше временных (нетитульных) зданий и сооружений.

3. Содержание пожарной и сторожевой охраны:

расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) работников ведомственной охраны, включая военизированную, сторожевую и профессиональную пожарную охрану, в тех случаях, когда организации в установленном порядке предоставлено право иметь ведомственную охрану;

канцелярские, почтово - телеграфные и другие расходы на содержание ведомственной охраны;

расходы на оплату вневедомственной охраны, предоставляемой органами внутренних дел, пожарной охраны, осуществляемой органами внутренних дел, а также охраны, предоставляемой в порядке оказания услуг другими предприятиями и организациями;

расходы на содержание и износ противопожарного инвентаря, оборудования и спецодежды;

амортизационные отчисления, расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и содержание караульных помещений и пожарных депо (гаражей), включая оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) уборщиц и других рабочих, обслуживающих эти помещения.

4. Расходы по нормативным работам: оплата проектно - технологическим трестам по организации и технической помощи строительству (оргтехстрой) и нормативно - исследовательским станциям за выполненные работы по распространению и внедрению передовых методов организации труда, нормированию труда и изданию нормативно - технической литературы о передовом опыте в строительстве.

5. Расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством, включая:

расходы на проведение опытно - экспериментальных работ, изготовление и испытание моделей и образцов по изобретениям и рационализаторским предложениям;

расходы по организации выставок и смотров, конкурсов и других мероприятий по изобретательству и рационализации;

выплаты вознаграждений авторам изобретений и рационализаторских предложений;

выплаты премий за содействие по внедрению изобретений и рационализаторских предложений;

другие расходы.

6. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве строительных работ. По этой статье учитываются расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) работников, занятых на геодезических работах, стоимость материалов, амортизационные отчисления, износ, расходы на все виды ремонтов (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и на перемещение геодезического оборудования, инструментов и приборов, транспортные и другие расходы по геодезическим работам, включая приемку от проектно - изыскательских организаций геодезической основы.

7. Расходы по проектированию производства работ. По этой статье учитываются расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) работников проектно - сметных групп и групп проектирования производства работ и привязки типовых временных зданий и сооружений, находящихся при трестах или непосредственно при строительных (специализированных) структурных подразделениях, прочие расходы по содержанию этих групп, оплата услуг проектных организаций и трестов по составлению проектов производства работ и оказанию технической помощи.

8. Расходы на содержание производственных лабораторий. По этой статье учитываются следующие затраты:

расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) работников производственных лабораторий;

амортизация, расходы на проведение всех видов ремонтов (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) помещений, оборудования и инвентаря лабораторий;

стоимость израсходованных или разрушенных при испытании материалов, конструкций и частей сооружений, кроме расходов по испытанию сооружений в целом (средние и большие мосты, резервуары и т.п.), оплачиваемых за счет средств, предусматриваемых на эти цели в сметах на строительство;

расходы на экспертизу и консультации;

расходы на оплату услуг, оказываемых лабораториям другими организациями;

прочие расходы.

9. Расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей при производстве подземных горно - капитальных работ.

10. Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок:

на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) и другие расходы по уборке и очистке (с вывозкой мусора) территории строительства и прилегающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, устройству дорожек, мостиков и другим работам, связанным с благоустройством территории строительных площадок;

на электроэнергию (в том числе от временных электростанций), электролампочки, оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) дежурных электромонтеров и другие расходы, связанные с освещением территории строительства.

11. Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче. На эту статью относятся:

расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) дежурных слесарей - сантехников и электромонтеров, ключниц, а также рабочих по уборке мусора, мытью полов и окон;

расходы на приобретение моющих средств и других материалов, расходуемых на уборку при сдаче объектов;

расходы по вывозке строительного мусора с площадки после окончания строительства объекта;

расходы на отопление в период сдачи объектов.

12. Расходы по перебазированию линейных строительных организаций и их структурных подразделений в пределах стройки (за исключением расходов по перемещению строительных машин и механизмов, учтенных в стоимости машиносмен, а также расходов по перебазированию строительных организаций и их структурных подразделений на другие стройки).

IV. Прочие накладные расходы

1. Платежи по обязательному страхованию, в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, имущества строительной организации, учитываемого в составе производственных средств, отдельных категорий работников, занятых в основном производстве, а также эксплуатацией строительных машин и механизмов и на некапитальных работах, и в других разрешенных законодательством Российской Федерации страховых случаях.

2. Амортизация по нематериальным активам.

3. Платежи по кредитам банков (за исключением ссуд, связанных с приобретением основных средств, нематериальных и иных внеоборотных активов), а также по бюджетным ссудам, кроме ссуд, выданных на инвестиции и конверсионные мероприятия.

Вновь установленные ставки по кредитам Центрального банка Российской Федерации коммерческим банкам распространяются на вновь заключенные и пролонгируемые договоры, а также на ранее заключенные договоры, в которых предусмотрено изменение процентной ставки.

4. Расходы, связанные с рекламой.

V. Затраты, не учитываемые в нормах накладных

расходов, но относимые на накладные расходы

1. Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм, выплачиваемые работникам на основании судебных решений.

2. Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством порядком.

3. Затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, средств транспорта (водного, воздушного, наземного), имущества гражданской ответственности организаций - источников повышенной опасности, гражданской ответственности перевозчиков, профессиональной ответственности, по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней, а также медицинскому страхованию.

4. Отчисления в резерв на возведение временных (титульных) зданий (сооружений) в тех случаях, когда средства на их возведение предусмотрены в свободной (договорной) цене на строительство.

5. Расходы, возмещаемые заказчиками строек за счет прочих затрат, относящихся к деятельности подрядчика:

а) затраты по перевозке работников, проживающих от места работы на расстоянии более 3 километров, к месту работы и обратно автомобильным транспортом (собственным или арендованным), если коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить их перевозку и нет возможности организовать перевозку путем организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта; дополнительные затраты, связанные с привлечением на договорной основе с местными органами исполнительной власти средств строительной организации для покрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного, городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм, определенных исходя из действующих тарифов на соответствующие виды транспорта;

б) дополнительные затраты, связанные с осуществлением подрядных работ вахтовым методом;

в) затраты на перебазирование строительных организаций и их подразделений на другие стройки;

г) предусмотренные законодательством Российской Федерации затраты, связанные с набором рабочей силы, включая оплату выпускникам средних профессионально - технических училищ и молодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное учебное заведение, проезда к месту работы, а также отпуска перед началом работы;

д) дополнительные расходы, связанные с использованием на строительстве объектов студенческих отрядов, военно - строительных частей и других контингентов (производимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);

е) расходы на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (по борьбе с радиоактивностью, силикозом, малярией, гнусом, энцефалитным клещом и др.);

ж) затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ. Для целей налогообложения указанные затраты принимаются в размерах, установленных законодательством Российской Федерации;

з) текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), очисткой сточных вод и другими видами текущих природоохранных затрат;

и) другие расходы, возмещаемые заказчиками в соответствии с действующими постановлениями и положениями.

Приложение 5

ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

+----------------------------------------------------------------+

¦  N ¦Наименование ¦Наименование законодательных¦   Обоснование  ¦

¦ п/п¦статей затрат¦  и нормативных документов, ¦  статей затрат ¦

¦    ¦  накладных  ¦  регламентирующих величину ¦                ¦

¦    ¦  расходов   ¦ статей накладных расходов в¦                ¦

¦    ¦             ¦       строительстве        ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦  1 ¦      2      ¦              3             ¦        4       ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1   ¦Администра-  ¦                            ¦                ¦

¦    ¦тивно - хо-  ¦                            ¦                ¦

¦    ¦зяйственные  ¦                            ¦                ¦

¦    ¦расходы      ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.1 ¦Расходы на   ¦   Постановление            ¦  Определяются  ¦

¦    ¦оплату труда ¦Правительства     Российской¦на основании    ¦

¦    ¦администра-  ¦Федерации от 21.03.94 N  210¦штатного распи- ¦

¦    ¦тивно - хо-  ¦"Об условиях   оплаты  труда¦сания, утверж-  ¦

¦    ¦зяйственного ¦руководителей госпредприятий¦денного руково- ¦

¦    ¦персонала    ¦при заключении     с    ними¦дителем органи- ¦

¦    ¦(АХП)        ¦трудовых           договоров¦зации           ¦

¦    ¦             ¦(контрактов)",        письмо¦                ¦

¦    ¦             ¦Минтруда России от  28.04.94¦                ¦

¦    ¦             ¦N 727-РБ     по     вопросам¦                ¦

¦    ¦             ¦применения        указанного¦                ¦

¦    ¦             ¦Постановления               ¦                ¦

¦    ¦             ¦   Отраслевое       тарифное¦                ¦

¦    ¦             ¦соглашение по  строительству¦                ¦

¦    ¦             ¦и             промышленности¦                ¦

¦    ¦             ¦строительных      материалов¦                ¦

¦    ¦             ¦Российской Федерации        ¦                ¦

¦    ¦             ¦   Должностные оклады      и¦                ¦

¦    ¦             ¦тарифные ставки   с   учетом¦                ¦

¦    ¦             ¦индекса потребительских  цен¦                ¦

¦    ¦             ¦в пределах          средств,¦                ¦

¦    ¦             ¦заработанных       трудовыми¦                ¦

¦    ¦             ¦коллективами                ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.2 ¦Отчисления на¦   Закон      РСФСР       "О¦  По установ-   ¦

¦    ¦социальные   ¦государственных   пенсиях  в¦ленным норма-   ¦

¦    ¦нужды (госу- ¦РСФСР"                      ¦тивам от на-    ¦

¦    ¦дарственное  ¦   Постановление  Верховного¦численной       ¦

¦    ¦социальное и ¦Совета РСФСР   "О    порядке¦суммы оплаты    ¦

¦    ¦медицинское  ¦введения в  действие  Закона¦труда работни-  ¦

¦    ¦страхование, ¦РСФСР "О         медицинском¦ков на государ- ¦

¦    ¦пенсионное   ¦страховании граждан в РСФСР"¦ственное соци-  ¦

¦    ¦обеспечение и¦от 23.06.91 N 1500          ¦альное и обя-   ¦

¦    ¦отчисления в ¦   Закон РСФСР  "О занятости¦зательное ме-   ¦

¦    ¦государст-   ¦населения в РСФСР"          ¦дицинское       ¦

¦    ¦венный фонд  ¦   Закон РСФСР  "О  внесении¦страхование,    ¦

¦    ¦занятости    ¦изменений и   дополнений   в¦пенсионное      ¦

¦    ¦населения)   ¦Закон РСФСР   "О   занятости¦обеспечение в   ¦

¦    ¦             ¦населения в    РСФСР"     от¦государственный ¦

¦    ¦             ¦15.07.92 N 3307-1           ¦фонд занятости  ¦

¦    ¦             ¦   Федеральный закон      "О¦населения       ¦

¦    ¦             ¦тарифах страховых  взносов в¦                ¦

¦    ¦             ¦Пенсионный фонд   Российской¦                ¦

¦    ¦             ¦Федерации, Фонд  социального¦                ¦

¦    ¦             ¦страхования       Российской¦                ¦

¦    ¦             ¦Федерации,   Государственный¦                ¦

¦    ¦             ¦фонд занятости     населения¦                ¦

¦    ¦             ¦Российской Федерации   и   в¦                ¦

¦    ¦             ¦фонды          обязательного¦                ¦

¦    ¦             ¦медицинского страхования  на¦                ¦

¦    ¦             ¦2000    год"   от   20.11.99¦                ¦

¦    ¦             ¦N 197-ФЗ                    ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.3 ¦Почтово -    ¦           -                ¦  Исходя из     ¦

¦    ¦телеграфные и¦                            ¦конкретных ус-  ¦

¦    ¦телефонные   ¦                            ¦ловий (коли-    ¦

¦    ¦расходы аппа-¦                            ¦чество уста-    ¦

¦    ¦рата управле-¦                            ¦новленных       ¦

¦    ¦ния          ¦                            ¦аппаратов), с   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦учетом дейст-   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦вующих норм,    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦цен, тарифов и  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦заключенных     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦договоров       ¦

¦    ¦             ¦                            ¦  По данным     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦журнала -       ¦

¦    ¦             ¦                            ¦ордера 10-с <*> ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.4 ¦Расходы на   ¦           -                ¦  На основе     ¦

¦    ¦содержание и ¦                            ¦заключенных     ¦

¦    ¦эксплуатацию ¦                            ¦договоров       ¦

¦    ¦вычислитель- ¦                            ¦  По данным     ¦

¦    ¦ной техники  ¦                            ¦журнала 10-с    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦<*>             ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.5 ¦Расходы на   ¦           -                ¦  На основе     ¦

¦    ¦типографские ¦                            ¦заключенных     ¦

¦    ¦работы, на   ¦                            ¦договоров       ¦

¦    ¦содержание и ¦                            ¦  По данным     ¦

¦    ¦эксплуатацию ¦                            ¦журнала -       ¦

¦    ¦машинописной,¦                            ¦ордера 10-с <*> ¦

¦    ¦множительной ¦                            ¦                ¦

¦    ¦и др. оргтех-¦                            ¦                ¦

¦    ¦ники         ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.6 ¦Расходы на   ¦   Закон РСФСР  "О  плате за¦  По расчету    ¦

¦    ¦содержание и ¦землю" от 11.10.91 N 1738-1 ¦на основе       ¦

¦    ¦эксплуатацию ¦   Постановление            ¦действующих     ¦

¦    ¦зданий, со-  ¦Правительства РФ от 03.11.94¦норм, цен,      ¦

¦    ¦оружений,    ¦N 1204                      ¦тарифов,        ¦

¦    ¦помещений,   ¦                            ¦заключенных     ¦

¦    ¦занимаемых   ¦                            ¦договоров       ¦

¦    ¦АХП (отопле- ¦                            ¦  По данным     ¦

¦    ¦ние, освеще- ¦                            ¦журнала -       ¦

¦    ¦ние, энерго- ¦                            ¦ордера 10-с     ¦

¦    ¦снабжение,   ¦                            ¦<*>             ¦

¦    ¦водоснабже-  ¦                            ¦  По ставкам    ¦

¦    ¦ние, канали- ¦                            ¦земельного      ¦

¦    ¦зация и со-  ¦                            ¦налога, ус-     ¦

¦    ¦держание в   ¦                            ¦тановленным     ¦

¦    ¦чистоте);    ¦                            ¦Постановлением  ¦

¦    ¦расходы, свя-¦                            ¦Правительства   ¦

¦    ¦занные с оп- ¦                            ¦РФ от 03.11.94  ¦

¦    ¦латой за зем-¦                            ¦N 1204          ¦

¦    ¦лю           ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.7 ¦Расходы на   ¦           -                ¦  Исходя из     ¦

¦    ¦приобретение ¦                            ¦конкретных      ¦

¦    ¦канцелярских ¦                            ¦условий (объем  ¦

¦    ¦принадлеж-   ¦                            ¦переписки,      ¦

¦    ¦ностей, пе-  ¦                            ¦переплетных     ¦

¦    ¦риодических  ¦                            ¦работ и т.д.)   ¦

¦    ¦изданий для  ¦                            ¦  По данным     ¦

¦    ¦целей произ- ¦                            ¦журнала -       ¦

¦    ¦водства и    ¦                            ¦ордера 10-с     ¦

¦    ¦управления   ¦                            ¦<*>             ¦

¦    ¦им, приоб-   ¦                            ¦                ¦

¦    ¦ретение тех- ¦                            ¦                ¦

¦    ¦нической ли- ¦                            ¦                ¦

¦    ¦тературы,    ¦                            ¦                ¦

¦    ¦переплетные  ¦                            ¦                ¦

¦    ¦работы       ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.8 ¦Расходы на   ¦   Постановление      Совета¦  Отчисления    ¦

¦    ¦проведение   ¦Министров СССР   "О   единых¦средств в ре-   ¦

¦    ¦всех видов   ¦нормах       амортизационных¦монтный фонд    ¦

¦    ¦ремонта (от- ¦отчислений на         полное¦по утвержденным ¦

¦    ¦числения в   ¦восстановление      основных¦предприятием    ¦

¦    ¦ремонтный    ¦фондов народного   хозяйства¦нормативам      ¦

¦    ¦фонд основных¦СССР" от 22.10.90 N 1072    ¦                ¦

¦    ¦фондов, ис-  ¦   Типовые      методические¦                ¦

¦    ¦пользуемых   ¦рекомендации по нормированию¦                ¦

¦    ¦АХП)         ¦средств ремонтного     фонда¦                ¦

¦    ¦             ¦предприятий                 ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.9 ¦Расходы, свя-¦           -                ¦  Предприятия и ¦

¦    ¦занные со    ¦                            ¦организации мо- ¦

¦    ¦служебными   ¦                            ¦гут приобретать ¦

¦    ¦разъездами   ¦                            ¦с последующим   ¦

¦    ¦работников   ¦                            ¦отнесением рас- ¦

¦    ¦АХП в преде- ¦                            ¦ходов на себе-  ¦

¦    ¦лах пункта   ¦                            ¦стоимость работ ¦

¦    ¦нахождения   ¦                            ¦месячные и      ¦

¦    ¦организации  ¦                            ¦квартальные би- ¦

¦    ¦             ¦                            ¦леты для про-   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦езда на город-  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦ском пассажир-  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦ском транспорте ¦

¦    ¦             ¦                            ¦только для ра-  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦ботников, рабо- ¦

¦    ¦             ¦                            ¦та которых носит¦

¦    ¦             ¦                            ¦разъездной ха-  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦рактер (кассира ¦

¦    ¦             ¦                            ¦и др. работни-  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦ков, перечень   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦которых опреде- ¦

¦    ¦             ¦                            ¦лен), если эти  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦работники во    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦время исполнения¦

¦    ¦             ¦                            ¦служебных обя-  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦занностей не    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦обеспечиваются  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦специальным     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦транспортом     ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.10¦Расходы на   ¦   Постановление      Совета¦(к пп. 1.10 -   ¦

¦    ¦содержание и ¦Министров СССР           "Об¦1.12)           ¦

¦    ¦эксплуатацию ¦упорядочении   использования¦  На основе     ¦

¦    ¦служебного   ¦служебных           легковых¦действующих     ¦

¦    ¦легкового    ¦автомобилей"   от   23.01.88¦норм, тарифов,  ¦

¦    ¦автотранспор-¦N 96                        ¦заключенных     ¦

¦    ¦та           ¦                            ¦договоров или   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦по данным       ¦

¦    ¦             ¦                            ¦журнала - ор-   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦дера 10-с <*>   ¦

КонсультантПлюс: примечание.

Приказом  Минфина  РФ  от  04.02.2000  N  16н  изменены  нормы

компенсации  работникам  за  использование  личных  автомобилей  и

мотоциклов для служебных поездок.

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.11¦Затраты на   ¦   Постановление            ¦  Последний раз ¦

¦    ¦компенсацию  ¦Правительства РФ  "О  нормах¦нормы были из-  ¦

¦    ¦работникам   ¦компенсации за использование¦менены с        ¦

¦    ¦АХП расходов ¦личных легковых  автомобилей¦01.08.96        ¦

¦    ¦за использо- ¦для служебных  поездок"   от¦                ¦

¦    ¦вание личного¦20.06.92 N    414,    письма¦                ¦

¦    ¦легкового ав-¦Минфина РФ от 16.06.93 N  74¦                ¦

¦    ¦тотранспорта ¦"О предельных         нормах¦                ¦

¦    ¦для служебных¦компенсации за использование¦                ¦

¦    ¦поездок      ¦личных автомобилей         и¦                ¦

¦    ¦             ¦мотоциклов  для    служебных¦                ¦

¦    ¦             ¦поездок" и от 09.08.96 N 74 ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.12¦Расходы на   ¦           -                ¦  На основе     ¦

¦    ¦наем служеб- ¦                            ¦действующих     ¦

¦    ¦ных легковых ¦                            ¦норм, тарифов,  ¦

¦    ¦автомобилей  ¦                            ¦заключенных     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦договоров       ¦

¦    ¦             ¦                            ¦  По данным     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦журнала -       ¦

¦    ¦             ¦                            ¦ордера 10-с     ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.13¦Расходы, свя-¦   Постановление      Совета¦  Регламенти-   ¦

¦    ¦занные с оп- ¦Министров СССР "О  гарантиях¦руется указан-  ¦

¦    ¦латой затрат ¦и компенсациях при  переезде¦ным Постановле- ¦

¦    ¦работников   ¦на работу      в      другую¦нием            ¦

¦    ¦АХП по пере- ¦местность" от 15.07.81 N 677¦                ¦

¦    ¦езду и опла- ¦                            ¦                ¦

¦    ¦той подъемных¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.14¦Расходы на   ¦   Постановление            ¦  На основе     ¦

¦    ¦служебные    ¦Правительства РФ  "О  нормах¦действующего    ¦

¦    ¦командировки ¦возмещения   командировочных¦порядка возме-  ¦

¦    ¦работников   ¦расходов" от 26.02.92 N 122 ¦щения команди-  ¦

¦    ¦АХП          ¦   Приказ Минфина    РФ   от¦ровочных рас-   ¦

¦    ¦             ¦13.08.99 N 57н "Об изменении¦ходов           ¦

¦    ¦             ¦норм              возмещения¦                ¦

¦    ¦             ¦командировочных расходов  на¦                ¦

¦    ¦             ¦территории РФ"              ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.15¦Отчисления,  ¦           -                ¦  По данным     ¦

¦    ¦производимые ¦                            ¦журнала -       ¦

¦    ¦структурными ¦                            ¦ордера 10-с     ¦

¦    ¦подразделе-  ¦                            ¦<*>             ¦

¦    ¦ниями на со- ¦                            ¦                ¦

¦    ¦держание     ¦                            ¦                ¦

¦    ¦аппарата     ¦                            ¦                ¦

¦    ¦управления   ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.16¦Амортизацион-¦   Постановление      Совета¦  По действующим¦

¦    ¦ные отчисле- ¦Министров СССР   "О   единых¦единым нормам   ¦

¦    ¦ния (арендная¦нормах       амортизационных¦амортизационных ¦

¦    ¦плата) по    ¦отчислений на         полное¦отчислений,     ¦

¦    ¦основным     ¦восстановление      основных¦введенным с     ¦

¦    ¦фондам, пред-¦фондов народного   хозяйства¦01.01.91, в     ¦

¦    ¦назначенным  ¦СССР" от 22.10.90 N 1072    ¦соответствии с  ¦

¦    ¦для обслужи- ¦   Основы   законодательства¦договорами на   ¦

¦    ¦вания аппара-¦"Об аренде" от 23.11.89     ¦аренду нежилых  ¦

¦    ¦та управления¦   Постановление            ¦помещений       ¦

¦    ¦             ¦Правительства РФ          "О¦  Согласно ПБУ  ¦

¦    ¦             ¦переоценке основных   фондов¦6/97 "Учет ос-  ¦

¦    ¦             ¦(средств) в       Российской¦новных          ¦

¦    ¦             ¦Федерации" от 14.08.92 N 595¦средств", Приказ¦

¦    ¦             ¦   Постановления            ¦Минфина РФ от   ¦

¦    ¦             ¦Правительства     Российской¦03.09.97 N 65н  ¦

¦    ¦             ¦Федерации     от    02.11.93¦                ¦

¦    ¦             ¦N 1233, от 19.08.94 N 967  и¦                ¦

¦    ¦             ¦от 25.11.95 N 1148          ¦                ¦

КонсультантПлюс: примечание.

Положение по бухгалтерскому  учету  (ПБУ  6/97),  утвержденное

Приказом  Минфина  РФ от 03.09.1997 N 65н, утратило силу в связи с

изданием Приказа Минфина РФ  от  30.03.2001  N  26н,  утвердившего

Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01).

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.17¦Представи-   ¦   Письма Минфина России  от¦  Определяются  ¦

¦    ¦тельские рас-¦08.08.94 N 103,  от 27.03.95¦расчетом с ис-  ¦

¦    ¦ходы, связан-¦N 24                        ¦пользованием    ¦

¦    ¦ные с коммер-¦                            ¦данных за       ¦

¦    ¦ческой дея-  ¦                            ¦предыдущий год  ¦

¦    ¦тельностью   ¦                            ¦                ¦

¦    ¦организации, ¦                            ¦                ¦

¦    ¦и расходы по ¦                            ¦                ¦

¦    ¦проведению   ¦                            ¦                ¦

¦    ¦заседаний    ¦                            ¦                ¦

¦    ¦совета       ¦                            ¦                ¦

¦    ¦(правления)  ¦                            ¦                ¦

¦    ¦и ревизионной¦                            ¦                ¦

¦    ¦комиссии ор- ¦                            ¦                ¦

¦    ¦ганизации    ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.18¦Оплата кон-  ¦   п. 2  "и"  "Положения   о¦  По данным     ¦

¦    ¦сультацион-  ¦составе затрат, включаемых в¦строительной ор-¦

¦    ¦ных, инфор-  ¦себестоимость продукции...",¦ганизации       ¦

¦    ¦мационных и  ¦утв.          Постановлением¦                ¦

¦    ¦аудиторских  ¦Правительства РФ от 05.08.92¦                ¦

¦    ¦услуг        ¦N 552     (с    последующими¦                ¦

¦    ¦             ¦изменениями и дополнениями) ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦1.19¦Другие АХР   ¦             -              ¦  В соответст-  ¦

¦    ¦(оплата бан- ¦                            ¦вии с догово-   ¦

¦    ¦ковских услуг¦                            ¦рами, заключен- ¦

¦    ¦по выдаче за-¦                            ¦ными с банками  ¦

¦    ¦работной пла-¦                            ¦и иными кредит- ¦

¦    ¦ты работникам¦                            ¦ными учреждени- ¦

¦    ¦строительной ¦                            ¦ями, имеющими   ¦

¦    ¦организации  ¦                            ¦лицензию на     ¦

¦    ¦через учреж- ¦                            ¦осуществление   ¦

¦    ¦дения банков ¦                            ¦данной деятель- ¦

¦    ¦и др.)       ¦                            ¦ности           ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦2   ¦Расходы на   ¦                            ¦                ¦

¦    ¦обслуживание ¦                            ¦                ¦

¦    ¦работников   ¦                            ¦                ¦

¦    ¦строительства¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦2.1 ¦Затраты, свя-¦   Постановление            ¦  По установ-   ¦

¦    ¦занные с под-¦Правительства РФ "О  системе¦ленному норма-  ¦

¦    ¦готовкой и   ¦профессиональной подготовки,¦тиву            ¦

¦    ¦переподготов-¦повышения квалификации     и¦  Смета расхо-  ¦

¦    ¦кой кадров   ¦переподготовки              ¦дов на подго-   ¦

¦    ¦             ¦высвобожденных работников  и¦товку и пере-   ¦

¦    ¦             ¦незанятого персонала"     от¦подготовку      ¦

¦    ¦             ¦14.05.92 N 315              ¦кадров          ¦

¦    ¦             ¦   Письмо Минфина    РФ   от¦  п. 2 "к"      ¦

¦    ¦             ¦06.10.92 N   94   "Нормы   и¦"Положения о    ¦

¦    ¦             ¦нормативы                 на¦составе зат-    ¦

¦    ¦             ¦представительские   расходы,¦рат, включаемых ¦

¦    ¦             ¦расходы на   рекламу   и  на¦в себестоимость ¦

¦    ¦             ¦подготовку и  переподготовку¦продукции...",  ¦

¦    ¦             ¦кадров на договорной основе"¦утв. Постанов-  ¦

¦    ¦             ¦   Письмо Минфина России  от¦лением Прави-   ¦

¦    ¦             ¦29.12.94 N 176              ¦тельства РФ от  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦05.08.92 N 552  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦(с последующими ¦

¦    ¦             ¦                            ¦изменениями и   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦дополнениями)   ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦2.2 ¦Отчисления на¦             -              ¦  Обязательные  ¦

¦    ¦социальные   ¦                            ¦отчисления по   ¦

¦    ¦нужды      от¦                            ¦установленным   ¦

¦    ¦расходов   на¦                            ¦законодатель-   ¦

¦    ¦оплату труда ¦                            ¦ством нормам    ¦

¦    ¦рабочих      ¦                            ¦(см. п. 1.2)    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦2.3 ¦Расходы    по¦             -              ¦  На основе     ¦

¦    ¦обеспечению  ¦                            ¦санитарно -     ¦

¦    ¦санитарно   -¦                            ¦гигиеничес-     ¦

¦    ¦гигиенических¦                            ¦ких норм,       ¦

¦    ¦и     бытовых¦                            ¦тарифов,        ¦

¦    ¦условий      ¦                            ¦цен, расхо-     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦дов на опла-    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦ту труда,       ¦

¦    ¦             ¦                            ¦норм аморти-    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦зационных       ¦

¦    ¦             ¦                            ¦отчислений,     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦заключенных     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦договоров       ¦

¦    ¦             ¦                            ¦  По данным жур-¦

¦    ¦             ¦                            ¦нала - ордера   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦10-с <*>        ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦2.4 ¦Расходы на   ¦   Федеральный   закон   "Об¦  Согласно ти-  ¦

¦    ¦охрану труда ¦охране труда   в  Российской¦повой сводной   ¦

¦    ¦и технику бе-¦Федерации"    от    17.07.99¦номенклатуре    ¦

¦    ¦зопасности   ¦N 181-ФЗ                    ¦мероприятий по  ¦

¦    ¦             ¦   "Типовые отраслевые нормы¦охране труда,   ¦

¦    ¦             ¦бесплатной            выдачи¦предусмотрен-   ¦

¦    ¦             ¦специальной одежды,  обуви и¦ных принятой    ¦

¦    ¦             ¦др. средств       социальной¦коллективным    ¦

¦    ¦             ¦защиты рабочим  и  служащим,¦договором       ¦

¦    ¦             ¦занятым на     строительных,¦  По данным     ¦

¦    ¦             ¦строительно -      монтажных¦журнала - ор-   ¦

¦    ¦             ¦работах";                   ¦дера 10-с <*>   ¦

¦    ¦             ¦   дополнения и изменения  к¦                ¦

¦    ¦             ¦Типовым отраслевым нормам   ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦3   ¦Расходы на   ¦                            ¦                ¦

¦    ¦организацию  ¦                            ¦                ¦

¦    ¦работ на     ¦                            ¦                ¦

¦    ¦строительных ¦                            ¦                ¦

¦    ¦площадках    ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦3.1 ¦Износ и      ¦   Положение по      ведению¦  Размер пре-   ¦

¦    ¦расходы по   ¦бухгалтерского учета       и¦дельной стои-   ¦

¦    ¦ремонту      ¦отчетности в      Российской¦мости МБП за    ¦

¦    ¦малоценных   ¦Федерации,      утвержденное¦единицу сос-    ¦

¦    ¦и быстроиз-  ¦Приказом Минфина    РФ    от¦тавляет 100     ¦

¦    ¦нашивающихся ¦29.07.98 N 34н              ¦МРОТ, установ-  ¦

¦    ¦инструментов ¦   Положение              по¦ленных законо-  ¦

¦    ¦и производ-  ¦бухгалтерскому учету   "Учет¦дательством,    ¦

¦    ¦ственного    ¦материально                -¦для бюджетных   ¦

¦    ¦инвентаря    ¦производственных   запасов",¦организаций -   ¦

¦    ¦             ¦утвержденное        Приказом¦50 МРОТ (Приказ ¦

¦    ¦             ¦Минфина России  от  15.06.98¦Минфина РФ от   ¦

¦    ¦             ¦N 25н (ПБУ 5/98)            ¦15.06.98 N 25н) ¦

¦    ¦             ¦                            ¦  Порядок начис-¦

¦    ¦             ¦                            ¦ления их износа ¦

¦    ¦             ¦                            ¦регулируется за-¦

¦    ¦             ¦                            ¦конодательными  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦и нормативными  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦актами          ¦

¦    ¦             ¦                            ¦  Информация об ¦

¦    ¦             ¦                            ¦износе малоцен- ¦

¦    ¦             ¦                            ¦ных и быстроиз- ¦

¦    ¦             ¦                            ¦нашивающихся    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦предметов обоб- ¦

¦    ¦             ¦                            ¦щается по данным¦

¦    ¦             ¦                            ¦бухгалтерского  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦учета           ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦3.2 ¦Износ и рас- ¦   Положение по      ведению¦  По данным     ¦

¦    ¦ходы, свя-   ¦бухгалтерского учета       и¦бухгалтерского  ¦

¦    ¦занные с     ¦отчетности в      Российской¦учета           ¦

¦    ¦ремонтом,    ¦Федерации,      утвержденное¦                ¦

¦    ¦содержанием  ¦Приказом Минфина  России  от¦                ¦

¦    ¦и разборкой  ¦29.07.98 N 34н              ¦                ¦

¦    ¦временных    ¦                            ¦                ¦

¦    ¦(нетитульных)¦                            ¦                ¦

¦    ¦сооружений,  ¦                            ¦                ¦

¦    ¦приспособле- ¦                            ¦                ¦

¦    ¦ний и уст-   ¦                            ¦                ¦

¦    ¦ройств       ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦3.3 ¦Содержание   ¦             -              ¦  Согласно рас- ¦

¦    ¦пожарной и   ¦                            ¦чету (договору) ¦

¦    ¦сторожевой   ¦                            ¦в зависимости от¦

¦    ¦охраны       ¦                            ¦количества стро-¦

¦    ¦             ¦                            ¦ительных площа- ¦

¦    ¦             ¦                            ¦док, их террито-¦

¦    ¦             ¦                            ¦риального разме-¦

¦    ¦             ¦                            ¦щения           ¦

¦    ¦             ¦                            ¦  По данным жур-¦

¦    ¦             ¦                            ¦нала - ордера   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦10-с <*>        ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦3.4 ¦Расходы по   ¦             -              ¦  По нормативу  ¦

¦    ¦нормативным  ¦                            ¦в зависимости   ¦

¦    ¦работам      ¦                            ¦от объема СМР   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦  По данным     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦журнала - ор-   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦дера 10-с <*>   ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦3.5 ¦Расходы,     ¦   Постановление      Совета¦  В соответст-  ¦

¦    ¦связанные с  ¦Министров РСФСР  "О мерах по¦вии с Методи-   ¦

¦    ¦изобрета-    ¦развитию изобретательства  и¦кой определе-   ¦

¦    ¦тельством    ¦рационализаторской          ¦ния экономи-    ¦

¦    ¦и рациона-   ¦деятельности в   РСФСР"   от¦ческой эффек-   ¦

¦    ¦лизаторством ¦22.06.91 N 351              ¦тивности ис-    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦пользования в   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦народном хо-    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦зяйстве новой   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦техники, изоб-  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦ретений и ра-   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦ционализаторс-  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦ких предложе-   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦ний от          ¦

¦    ¦             ¦                            ¦24.08.83        ¦

¦    ¦             ¦                            ¦N 473/227/117/9 ¦

¦    ¦             ¦                            ¦  По данным     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦журнала - ор-   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦дера 10-с <*>   ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦3.6 ¦Расходы по   ¦             -              ¦  По смете      ¦

¦    ¦геодезичес-  ¦                            ¦расходов в за-  ¦

¦    ¦ким работам  ¦                            ¦висимости от    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦количества      ¦

¦    ¦             ¦                            ¦строящихся      ¦

¦    ¦             ¦                            ¦объектов, вида  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦строительства   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦  По данным     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦журнала - ор-   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦дера 10-с <*>   ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦3.7 ¦Расходы по   ¦             -              ¦  По смете на   ¦

¦    ¦проектирова- ¦                            ¦содержание      ¦

¦    ¦нию производ-¦                            ¦группы ППР      ¦

¦    ¦ства работ   ¦                            ¦  По данным о   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦заключенных     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦договорах с     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦проектными      ¦

¦    ¦             ¦                            ¦организациями   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦  По данным     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦журнала - ор-   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦дера 10-с <*>   ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦3.8 ¦Расходы на   ¦             -              ¦  По данным     ¦

¦    ¦содержание   ¦                            ¦журнала - ор-   ¦

¦    ¦производ-    ¦                            ¦дера 10-с <*>   ¦

¦    ¦ственных     ¦                            ¦                ¦

¦    ¦лабораторий  ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦3.9 ¦Расходы,     ¦             -              ¦  На основе     ¦

¦    ¦связанные с  ¦                            ¦заключенных     ¦

¦    ¦оплатой ус-  ¦                            ¦договоров       ¦

¦    ¦луг воени-   ¦                            ¦  По данным     ¦

¦    ¦зированных   ¦                            ¦журнала - ор-   ¦

¦    ¦горноспаса-  ¦                            ¦дера 10-с <*>   ¦

¦    ¦тельных час- ¦                            ¦                ¦

¦    ¦тей (ВГСЧ)   ¦                            ¦                ¦

¦    ¦при произ-   ¦                            ¦                ¦

¦    ¦водстве гор- ¦                            ¦                ¦

¦    ¦но - капи-   ¦                            ¦                ¦

¦    ¦тальных работ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦3.10¦Расходы по   ¦             -              ¦  Расходы по    ¦

¦    ¦благоустрой- ¦                            ¦расчету под-    ¦

¦    ¦ству и со-   ¦                            ¦рядной орга-    ¦

¦    ¦держанию     ¦                            ¦низации на      ¦

¦    ¦строительных ¦                            ¦уборку и очис-  ¦

¦    ¦площадок     ¦                            ¦тку (с вывозом  ¦

¦    ¦уличной по-  ¦                            ¦мусора) терри-  ¦

¦    ¦лосы         ¦                            ¦тории строи-    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦тельства и      ¦

¦    ¦             ¦                            ¦прилегающей     ¦

¦    ¦             ¦                            ¦уличной поло-   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦сы, освещение   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦территории      ¦

¦    ¦             ¦                            ¦строительства   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦и др.           ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦3.11¦Расходы по   ¦             -              ¦  По расчету    ¦

¦    ¦подготовке   ¦                            ¦подрядной ор-   ¦

¦    ¦объектов     ¦                            ¦ганизации       ¦

¦    ¦строитель-   ¦                            ¦                ¦

¦    ¦ства к сдаче ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦3.12¦Расходы по   ¦             -              ¦  На основе     ¦

¦    ¦перебазиро-  ¦                            ¦сметы расходов  ¦

¦    ¦ванию линей- ¦                            ¦                ¦

¦    ¦ных строи-   ¦                            ¦                ¦

¦    ¦тельных ор-  ¦                            ¦                ¦

¦    ¦ганизаций и  ¦                            ¦                ¦

¦    ¦их структур- ¦                            ¦                ¦

¦    ¦ных подраз-  ¦                            ¦                ¦

¦    ¦делений в    ¦                            ¦                ¦

¦    ¦пределах     ¦                            ¦                ¦

¦    ¦стройки      ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦4   ¦Прочие нак-  ¦                            ¦                ¦

¦    ¦ладные рас-  ¦                            ¦                ¦

¦    ¦ходы         ¦                            ¦                ¦

¦    ¦             ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦4.1 ¦Платежи по   ¦   Письмо Минфина   СССР  от¦  По установ-   ¦

¦    ¦обязательно- ¦29.05.90 N 02-01/15         ¦ленному норма-  ¦

¦    ¦му страхова- ¦                            ¦тиву            ¦

¦    ¦нию государ- ¦                            ¦                ¦

¦    ¦ственного    ¦                            ¦                ¦

¦    ¦имущества    ¦                            ¦                ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦4.2 ¦Износ по     ¦              -             ¦  Величина из-  ¦

¦    ¦нематериаль- ¦                            ¦носа по нема-   ¦

¦    ¦ным активам  ¦                            ¦териальным ак-  ¦

¦    ¦производс-   ¦                            ¦тивам опреде-   ¦

¦    ¦твенного ха- ¦                            ¦ляется по дан-  ¦

¦    ¦рактера      ¦                            ¦ным бухгалтер-  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦ского учета     ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦4.3 ¦Затраты на   ¦   ФЗ от 02.12.90 N 395-1 "О¦  Платежи по    ¦

¦    ¦оплату       ¦банках и          банковской¦процентам за    ¦

¦    ¦процентов    ¦деятельности" (ред.       от¦кредиты банков  ¦

¦    ¦по креди-    ¦03.02.96);                  ¦включаются в    ¦

¦    ¦там банков   ¦   Гражданский кодекс РФ    ¦себестоимость   ¦

¦    ¦             ¦   Постановление            ¦продукции (ра-  ¦

¦    ¦             ¦Правительства     Российской¦бот, услуг)     ¦

¦    ¦             ¦Федерации от 02.08.92 N  552¦предприятий     ¦

¦    ¦             ¦"Положение о составе затрат,¦п. 2 "с" "По-   ¦

¦    ¦             ¦включаемых в   себестоимость¦ложения о сос-  ¦

¦    ¦             ¦продукции..."               ¦таве затрат,    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦включаемых в    ¦

¦    ¦             ¦                            ¦себестоимость   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦продукции...",  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦утв. Постанов-  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦лением Прави-   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦тельства РФ от  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦05.08.92 N 552  ¦

¦    ¦             ¦                            ¦(с последующими ¦

¦    ¦             ¦                            ¦изменениями и   ¦

¦    ¦             ¦                            ¦дополнениями)   ¦

+----+-------------+----------------------------+----------------¦

¦4.4 ¦Расходы на   ¦   Постановление            ¦  На основе     ¦

¦    ¦рекламу      ¦Правительства     Российской¦сметы расходов  ¦

¦    ¦             ¦Федерации от 02.08.92 N  552¦                ¦

¦    ¦             ¦"Положение о         составе¦                ¦

¦    ¦             ¦затрат...";                 ¦                ¦

¦    ¦             ¦   письмо Минфина    РФ   от¦                ¦

¦    ¦             ¦06.10.92 N   94   "Нормы   и¦                ¦

¦    ¦             ¦нормативы                 на¦                ¦

¦    ¦             ¦представительские   расходы,¦                ¦

¦    ¦             ¦расходы на   рекламу   и  на¦                ¦

¦    ¦             ¦подготовку и  переподготовку¦                ¦

¦    ¦             ¦кадров на         договорной¦                ¦

¦    ¦             ¦основе", письмо      Минфина¦                ¦

¦    ¦             ¦России от 29.12.94 N 176    ¦                ¦

+----------------------------------------------------------------+

--------------------------------

<*> Данные по журналу - ордеру 10-с берутся за предыдущий год.

<**> Имеются в виду услуги при ликвидации аварий. Затраты по содержанию военизированных горноспасательных частей возмещаются за счет средств, предусмотренных в сводных сметных расчетах, на основе заключенных хозяйственных договоров с указанными военизированными частями.

Приложение 6

(справочное)

ПОСТАТЕЙНАЯ СТРУКТУРА

НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ

| N п/п | Наименование статей затрат накладных расходов | Удельный вес элементов затрат (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оплата труда АХП | оплата труда рабо- чих | мате- риалы | амор- тиза- ция | соц. нужды | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Административно - хозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на оплату труда административно - хозяйственного персонала (АХП) | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Отчисления на социальные нужды (государственное социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение и отчисления в государственный фонд занятости населения) |  |  |  |  | 100 |  |
| 1.3 | Почтово - телеграфные и телефонные расходы аппарата управления |  |  | 60 | 40 |  |  |
| 1.4 | Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники |  |  | 70 | 30 |  |  |
| 1.5 | Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной, множительной и др. оргтехники |  |  | 60 | 40 |  |  |
| 1.6 | Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых АХП (отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте) Расходы, связанные с платой за землю |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 1.7 | Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, приобретение технической литературы, переплетные работы |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.8 | Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд основных фондов, используемых АХП) |  |  | 60 | 40 |  |  |
| 1.9 | Расходы, связанные со служебными разъездами работников АХП в пределах пункта нахождения организации |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.10 | Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта | 10 | 30 | 30 | 15 | 15 |  |
| 1.11 | Затраты на компенсацию работникам АХП расходов за использование личного легкового автотранспорта для служебных поездок | 10 | 30 | 30 | 15 | 15 |  |
| 1.12 | Расходы на наем служебных легковых автомобилей | 10 | 30 | 30 | 15 | 15 |  |
| 1.13 | Расходы, связанные с оплатой затрат работников АХП по переезду и оплатой подъемных |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.14 | Расходы на служебные командировки работников АХП |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.15 | Отчисления, производимые структурными подразделениями на содержание аппарата управления |  |  | 70 | 20 |  | 10 |
| 1.16 | Амортизационные отчисления (арендная плата) по основным фондам, предназначенным для обслуживания аппарата управления |  |  | 60 | 40 |  |  |
| 1.17 | Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг | 70 |  |  |  |  | 30 |
| 1.18 | Другие АХР (оплата банковских услуг по выдаче заработной платы работникам строительной организации через учреждения банков, представительские расходы) |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 | Расходы на обслуживание работников строительства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров | 30 | 18 |  |  | 22 | 30 |
| 2.2 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 100 |  |
| 2.3 | Расходы по обеспечению санитарно - гигиенических и бытовых условий |  | 20 | 60 | 11 | 9 |  |
| 2.4 | Расходы на охрану труда и технику безопасности |  | 20 | 61 | 10 | 9 |  |
| 3 | Расходы на организацию работ на строительных площадках |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающих- ся инструментов и производственного инвентаря |  | 7 | 90 |  | 3 |  |
| 3.2 | Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств |  | 10 | 73 | 11 | 4 | 2 |
| 3.3 | Содержание пожарной и сторожевой охраны |  | 48 | 20 | 10 | 22 |  |
| 3.4 | Расходы по нормативным работам |  | 28 | 20 | 10 | 12 | 30 |
| 3.5 | Расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством | 18 | 25 | 18 | 9 | 30 |  |
| 3.6 | Расходы по геодезическим работам | 38 | 20 | 25 | 17 |  |  |
| 3.7 | Расходы по проектированию производства работ |  |  | 60 | 20 |  | 20 |
| 3.8 | Расходы на содержание производственных лабораторий |  | 20 | 31 | 20 | 9 | 20 |
| 3.9 | Расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) при производстве подземных горно - капитальных работ |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.10 | Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок |  | 38 | 40 | 5 | 17 |  |
| 3.11 | Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче |  | 48 | 25 | 5 | 22 |  |
| 3.12 | Расходы по перебазированию линейных строительных организаций и их структурных подразделений в пределах стройки |  |  |  |  |  | 100 |
| 4 | Прочие накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Платежи по обязательному страхованию государственного имущества |  |  |  |  |  | 100 |
| 4.2 | Износ по нематериальным активам производственного характера |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.3 | Затраты на оплату процентов по кредитам банков |  |  |  |  |  | 100 |
| 4.4 | Расходы на рекламу | 10 | 5 | 12 | 6 | 7 | 60 |
|  | Среднеотраслевая поэлементная структура накладных расходов | 21.11 | 5.04 | 18.3 | 3.83 | 45.45 | 6.27 |

Приложение 7

(справочное)

СРЕДНЕОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА

НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ

| N п/п | Наименование статей затрат накладных расходов | Удельный вес статей затрат (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Административно - хозяйственные расходы | 39.74 |
| 1.1 | Расходы на оплату труда административно - хозяйственного персонала (АХП) | 20.04 |
| 1.2 | Отчисления на социальные нужды (государственное социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение и отчисления в государственный фонд занятости населения) | 9.01 |
| 1.3 | Почтово - телеграфные и телефонные расходы аппарата управления | 0.60 |
| 1.4 | Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники | 2.21 |
| 1.5 | Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной, множительной и др. оргтехники | 0.32 |
| 1.6 | Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых АХП (отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте) Расходы, связанные с оплатой за землю | 2.25 |
| 1.7 | Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, приобретение технической литературы, переплетные работы | 0.36 |
| 1.8 | Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд основных фондов, используемых АХП) | 0.80 |
| 1.9 | Расходы, связанные со служебными разъездами работников АХП в пределах пункта нахождения организации | 0.20 |
| 1.10 | Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта | 0.6 |
| 1.11 | Затраты на компенсацию работникам АХП расходов за использование личного легкового автотранспорта для служебных поездок | 0.05 |
| 1.12 | Расходы на наем служебных легковых автомобилей | 0.2 |
| 1.13 | Расходы, связанные с оплатой затрат работников АХП по переезду и оплатой подъемных | 0.12 |
| 1.14 | Расходы на служебные командировки работников АХП | 0.28 |
| 1.15 | Отчисления, производимые структурными подразделениями на содержание аппарата управления | 1.21 |
| 1.16 | Амортизационные отчисления (арендная плата) по основным фондам, предназначенным для обслуживания аппарата управления | 0.85 |
| 1.17 | Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг | 0.40 |
| 1.18 | Другие АХР (оплата банковских услуг по выдаче заработной платы работникам строительной организации через учреждения банков, представительские расходы) | 0.24 |
| 2 | Расходы на обслуживание работников строительства | 40.99 |
| 2.1 | Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров | 2.13 |
| 2.2 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда рабочих | 33.83 |
| 2.3 | Расходы по обеспечению санитарно - гигиенических и бытовых условий | 3.02 |
| 2.4 | Расходы на охрану труда и технику безопасности | 2.01 |
| 3 | Расходы на организацию работ на строительных площадках | 14.77 |
| 3.1 | Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и производственного инвентаря | 4.33 |
| 3.2 | Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств | 1.3 |
| 3.3 | Содержание пожарной и сторожевой охраны | 2.01 |
| 3.4 | Расходы по нормативным работам | 0.24 |
| 3.5 | Расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством | 0.23 |
| 3.6 | Расходы по геодезическим работам | 1.21 |
| 3.7 | Расходы по проектированию производства работ | 1.21 |
| 3.8 | Расходы на содержание производственных лабораторий | 1.21 |
| 3.9 | Расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) при производстве подземных горно - капитальных работ | 0.01 |
| 3.10 | Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок | 1.61 |
| 3.11 | Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче | 1.21 |
| 3.12 | Расходы по перебазированию линейных строительных организаций и их структурных подразделений в пределах стройки | 0.20 |
| 4. | Прочие накладные расходы | 4.50 |
| 4.1. | Платежи по обязательному страхованию государственного имущества | 0.81 |
| 4.2. | Износ по нематериальным активам производственного характера | 0.52 |
| 4.3. | Затраты на оплату процентов по кредитам банков | 2.53 |
| 4.4. | Расходы на рекламу | 0.64 |
|  | Итого: | 100 |